## ремонты внутри и снаружи здания
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтаж спутниковой антенны D 2.4 м (ул.Лесная, 37, литера А, внутренний фасад над гаражем) | [5 empty] | Раздел 1. Демонтаж спутниковой антенны D 2.4 м (ул.Лесная, 37, литера А, внутренний фасад над гаражем)
1 | Демонтаж металлоконструкций покрытий (Прим. демонтаж антенны") | т | 0.5 | ГЭСН46-02-004-01
2 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 6 | ФСЭМ-91.05.05-015
3 | Резка стального профилированного настила (Прим. распил на части антенны") | м реза | 10 | ГЭСН09-05-006-01
Раздел 2. Заделка сквозной трещины снаружи и внутри здания (правый торец ул.Лесная, 37, литера А1, водомерный узел) | [5 empty] | Раздел 2. Заделка сквозной трещины снаружи и внутри здания (правый торец ул.Лесная, 37, литера А1, водомерный узел)
8 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0.08 | ГЭСН08-07-001-02
5 | Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен | м2 | 0.8 | ГЭСНр53-01-029-01
7 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0.008 | ГЭСН15-02-041-03
4 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0.8 | ГЭСНр53-01-013-01
9 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.008 | ГЭСН15-04-027-05
11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0.24 | ГЭСН15-04-006-04
10 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.24 | ГЭСН15-04-019-07
6 | Герметизация швов герметиком силиконовым | 100 м | 0.08 | ГЭСН15-07-018-01
Раздел 3. Ремонт потолка в санузлх ул. Лесная, 37 литера А, 1 этаж, женский, мужской туалет | [5 empty] | Раздел 3. Ремонт потолка санузла ул. Лесная, 37 литера А, 1 этаж, женский туалет
12 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 0.1 | ГЭСНр63-03-009-01
13 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0.1 | ГЭСН15-01-047-17
17 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, мягкие, горизонтальные, класс пожарной опасности КМ1, толщина 40 мм | м2 | 10 | ФСБЦ-01.6.04.02-0020
14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.12 | ГЭСНм08-03-594-10
Раздел 4. Утепление оконных откосов ул. Лесная, 37, пом. №8, 10 по тех. плану, лит. А, 3 этаж, каб.№3.6 и 3.7 ОСБ | [5 empty] | Раздел 4. Утепление оконных откосов пом. №8, 10 по тех. плану, лит. А, 3 этаж, каб.№3.6 и 3.7 ОСБ
15 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0.389 | ГЭСНр62-04-013-01
16 | Снятие наличников | 100 м | 0.104 | ГЭСНр56-01-011-01
18 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0.0722 | ГЭСНр63-03-004-01
19 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0.024 | ГЭСНр56-01-003-04
20 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.055 | ГЭСНр53-01-014-06
21 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0.0722 | ГЭСН15-02-041-03
22 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | 100 м2 | 0.0722 | ГЭСН11-01-009-08
23 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0549 | ГЭСН15-01-050-04
24 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0.04 | ГЭСН10-01-035-03
26 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы | 100 шт | 0.04 | ГЭСНр56-01-012-13
Раздел 5. Ремонт примыкания к кровли (гидроизоляция) вентиляционного канала на крыше здания Лесная 37 | [5 empty] | Раздел 5. Ремонт примыкания к кровли (гидроизоляция) вентиляционного канала на крыше здания
30 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50% | 100 м2 | 0.02 | ГЭСНр58-01-024-01
29 | Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: на битумной мастике | 100 м2 | 0.02 | ГЭСН12-01-037-01
31 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 8 | ФСЭМ-91.06.06-011
Раздел 6. Устройство бетонной площядки 3х4 м под установку бункера (8 м3) у ТП | [5 empty] | Раздел 1. Устройство бетонной площядки 3х4 м под установку бункера (8 м3)
1 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.06 | ГЭСН01-02-056-02
2 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 14.52 | 45-1
3 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 14.52 | 02-15-2-01-0030
4 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.8 | ГЭСН08-01-002-01
5 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118
6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2.4 | ГЭСН08-01-002-02
7 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3 | ФСБЦ-02.2.05.04-2234
8 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 | 0.12 | ГЭСН06-03-001-01
9 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 0.12 | ГЭСН11-01-060-01
10 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.024 | ГЭСН06-01-001-01
11 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0280
Раздел 7. Устройство площядки под навес | [5 empty] | Раздел 2. Устройство площядки под навес
12 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | м3 | 0.8 | ГЭСН46-04-003-05
13 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.06 | ГЭСН01-02-056-02
14 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 14.52 | 45-1
15 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 14.52 | 02-15-2-01-0030
16 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.8 | ГЭСН08-01-002-01
17 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118
18 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2.4 | ГЭСН08-01-002-02
19 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3 | ФСБЦ-02.2.05.04-2234
20 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 | 0.12 | ГЭСН06-03-001-01
21 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 0.12 | ГЭСН11-01-060-01
22 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.024 | ГЭСН06-01-001-01
23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0280
Навес 3х4 м | [5 empty] | Раздел 3. Навес 3х4 м и стойка велопарковки 10 мест
25 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. Изготовление навеса из проф. трубы размером 3х4 м., высотой до 3 м.) | т | 1 | ГЭСНм38-01-003-04
24 | Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях | т | 1 | ГЭСН09-01-015-01
27 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(Прим. Изготовление стойки для парковки велосипедов на 10 мест) | т | 0.15 | ГЭСНм38-01-006-08
Раздел 8. Ремонт подшива карниза ул. Нижняя Дебря, д.86 | [5 empty] | Раздел 1. Ремонт подшива карниза
1 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 20 м | 100 м2 | 2.26 | ГЭСН13-08-012-01
2 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 80 | ФСЭМ-91.06.06-013
3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (Прим. демонтаж водосточных желобов) | 100 м | 0.8268 | ГЭСНр58-01-003-03
4 | Разборка мелких покрытий и обделок с люлек (Прим. разборка подшива из панелей ПВХ) | 100 м | 0.766 | ГЭСНр58-01-003-03
5 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Прим. каркас подшива карниза) | 100 м2 | 0.152 | ГЭСНр58-01-001-01
6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных (Прим. смена кобылок) | шт | 10 | ГЭСНр58-01-005-07
7 | Установка карнизов из досок: двухэлементных (Прим. Каркас карниза) | 100 м2 | 0.152 | ГЭСН10-01-084-02
8 | Гвозди стальные строительные, диаметр 3 мм, длина 70 мм | т | 0.01 | ФСБЦ-01.7.15.06-0124
9 | Установка карнизов из досок: двухэлементных (Прим. подшив карниза) | 100 м2 | 0.73919 | ГЭСН10-01-084-02
10 | Гвозди стальные строительные, диаметр 3 мм, длина 70 мм | т | 0.01 | ФСБЦ-01.7.15.06-0124
11 | Сборка: карнизов (Прим. подшив карниза панелями ) | 100 м2 | 0.73919 | ГЭСН10-02-035-02
12 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм | м2 | 80 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001
13 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 76.6 | ГЭСН12-01-035-03
14 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм | шт | 40 | ФСБЦ-12.1.01.05-0017
15 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 5 | ГЭСН12-01-035-02
16 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.73046 | 47-1
17 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 0.73046 | 01-20-2-01-0030
Раздел 9. Тротуар вдоль фасада здания ул. Нижняя Дебря, д.86 | [5 empty] | Раздел 1. Тротуар вдоль фасада здания
1 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 1.23 | ГЭСНр68-02-004-18
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.15 | ГЭСНр68-02-029-01
3 | Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м (Прим. толщина слоя 3 см.) | 100 м2 | 0.205 | ГЭСН27-04-021-01
7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 12.3 | ГЭСН27-07-005-02
5 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 60 мм | м2 | 24.6 | ФСБЦ-05.2.02.21-0024
6 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м | 0.1 | ГЭСНр68-02-009-01
Подогрев крыльца | [5 empty] | Раздел 2. Подогрев крыльца
8 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.06 | ГЭСНр68-02-004-18
9 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.006 | ГЭСНр68-02-004-05
4 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 0.06 | ГЭСН11-01-060-01
11 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.006 | ГЭСН06-01-001-01
15 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | 100 м2 | 0.06 | ГЭСН11-01-009-08
12 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию | 100 м2 | 0.06 | ГЭСН11-01-051-01
13 | Мат нагревательный, длина 12,6 м, площадь обогрева 7,1 м2 | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.18.03-1002
14 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 0.6 | ГЭСН27-07-005-02
Раздел 10. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №18 по тех.паспорту 1 этаж, каб.1.4 | [5 empty] | Раздел 1. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №18 по тех.паспорту 1 этаж, каб.1.4
1 | Горизонтальное перемещение: 100 м, на расстояние до 200 м (прим. вынос и установка мебели) | 10 т | 0.5 | ГЭСНм40-01-001-01
2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2018 | ГЭСНр57-01-003-01
4 | Разборка покрытий полов: из ламината (применительно) | 100 м2 | 0.25425 | ГЭСНр57-01-002-05
7 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0.61751 | ГЭСНр62-04-013-01
8 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 | 0.0306 | ГЭСНр63-02-002-03
9 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.25425 | ГЭСН11-01-011-08
10 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.61751 | ГЭСН15-07-003-02
3 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (2 раза) | 100 м2 | 1.235 | ГЭСН15-04-007-05
12 | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой | 100 м2 | 0.25425 | ГЭСН11-01-009-03
5 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.25425 | ГЭСН11-01-034-04
6 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм | м2 | 28 | ФСБЦ-11.2.03.02-1008
14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.2018 | ГЭСН11-01-040-03
11 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001
13 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021
15 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.05 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031
16 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.01 | ГЭСН11-01-049-01
18 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы (Прим.) | 100 шт | 0.03 | ГЭСНр56-01-012-13
20 | Комплект поворотно-откидной фурнитуры ПВХ окна (бренд Vorne) | к-т | 3 | ТЦ_01.7.04.00_44_7715375152_20.08.2025_01_1.1
Раздел 11. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №19 по тех.паспорту 1 этаж, каб.1.5 | [5 empty] | Раздел 2. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №19 по тех.паспорту 1 этаж, каб.1.5
21 | Горизонтальное перемещение: 100 м, на расстояние до 200 м (прим. вынос и установка мебели) | 10 т | 0.5 | ГЭСНм40-01-001-01
22 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.174 | ГЭСНр57-01-003-01
23 | Разборка покрытий полов: из ламината (применительно) | 100 м2 | 0.18642 | ГЭСНр57-01-002-05
24 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0.53244 | ГЭСНр62-04-013-01
25 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 | 0.0306 | ГЭСНр63-02-002-03
26 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.18642 | ГЭСН11-01-011-08
27 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.53244 | ГЭСН15-07-003-02
28 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (2 раза) | 100 м2 | 1.0649 | ГЭСН15-04-007-05
29 | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой | 100 м2 | 0.18642 | ГЭСН11-01-009-03
30 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.18642 | ГЭСН11-01-034-04
31 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм | м2 | 20 | ФСБЦ-11.2.03.02-1008
32 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.174 | ГЭСН11-01-040-03
33 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001
34 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021
35 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.05 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031
36 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.01 | ГЭСН11-01-049-01
37 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы (Прим.) | 100 шт | 0.02 | ГЭСНр56-01-012-13
38 | Комплект поворотно-откидной фурнитуры ПВХ окна (бренд Vorne) | к-т | 2 | ТЦ_01.7.04.00_44_7715375152_20.08.2025_01_1.1
Раздел 12. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №19 по тех.паспорту 2 этаж, каб.2.6 | [5 empty] | Раздел 3. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №19 по тех.паспорту 2 этаж, каб.2.6
39 | Горизонтальное перемещение: 100 м, на расстояние до 200 м (прим. вынос и установка мебели) | 10 т | 0.5 | ГЭСНм40-01-001-01
40 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1844 | ГЭСНр57-01-003-01
41 | Разборка покрытий полов: из ламината (применительно) | 100 м2 | 0.21076 | ГЭСНр57-01-002-05
42 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0.56426 | ГЭСНр62-04-013-01
44 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.21076 | ГЭСН11-01-011-08
45 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.56426 | ГЭСН15-07-003-02
46 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (2 раза) | 100 м2 | 1.1285 | ГЭСН15-04-007-05
47 | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой | 100 м2 | 0.21076 | ГЭСН11-01-009-03
48 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.21076 | ГЭСН11-01-034-04
49 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм | м2 | 22 | ФСБЦ-11.2.03.02-1008
50 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.1844 | ГЭСН11-01-040-03
51 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001
52 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021
53 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.05 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031
54 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.01 | ГЭСН11-01-049-01
55 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы (Прим.) | 100 шт | 0.02 | ГЭСНр56-01-012-13
56 | Комплект поворотно-откидной фурнитуры ПВХ окна (бренд Vorne) | к-т | 2 | ТЦ_01.7.04.00_44_7715375152_20.08.2025_01_1.1
Раздел 13. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №4 по тех.паспорту 3 этаж, каб.3.2 | [5 empty] | Раздел 4. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №4 по тех.паспорту 3 этаж, каб.3.2
57 | Горизонтальное перемещение: 100 м, на расстояние до 200 м (прим. вынос и установка мебели) | 10 т | 0.5 | ГЭСНм40-01-001-01
58 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1918 | ГЭСНр57-01-003-01
59 | Разборка покрытий полов: из ламината (применительно) | 100 м2 | 0.22191 | ГЭСНр57-01-002-05
60 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0.58691 | ГЭСНр62-04-013-01
61 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.22191 | ГЭСН11-01-011-08
62 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.58691 | ГЭСН15-07-003-02
63 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (2 раза) | 100 м2 | 1.1738 | ГЭСН15-04-007-05
64 | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой | 100 м2 | 0.22191 | ГЭСН11-01-009-03
65 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.22191 | ГЭСН11-01-034-04
66 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм | м2 | 24 | ФСБЦ-11.2.03.02-1008
67 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.1918 | ГЭСН11-01-040-03
68 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001
69 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021
70 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.05 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031
71 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.01 | ГЭСН11-01-049-01
72 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы (Прим.) | 100 шт | 0.02 | ГЭСНр56-01-012-13
73 | Комплект поворотно-откидной фурнитуры ПВХ окна (бренд Vorne) | к-т | 2 | ТЦ_01.7.04.00_44_7715375152_20.08.2025_01_1.1
Раздел 14. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №5 по тех.паспорту 3 этаж, каб.3.3 | [5 empty] | Раздел 5. Ремонт кабинета, ул.Нижняя Дебря, д.86, №5 по тех.паспорту 3 этаж, каб.3.3
74 | Горизонтальное перемещение: 100 м, на расстояние до 200 м (прим. вынос и установка мебели) | 10 т | 0.5 | ГЭСНм40-01-001-01
75 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1942 | ГЭСНр57-01-003-01
76 | Разборка покрытий полов: из ламината (применительно) | 100 м2 | 0.22874 | ГЭСНр57-01-002-05
77 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0.59425 | ГЭСНр62-04-013-01
78 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.22874 | ГЭСН11-01-011-08
79 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.59425 | ГЭСН15-07-003-02
80 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (2 раза) | 100 м2 | 1.1885 | ГЭСН15-04-007-05
81 | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой | 100 м2 | 0.22874 | ГЭСН11-01-009-03
82 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.22874 | ГЭСН11-01-034-04
83 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм | м2 | 24 | ФСБЦ-11.2.03.02-1008
84 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.1942 | ГЭСН11-01-040-03
85 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.04 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001
86 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021
87 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.05 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031
88 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.01 | ГЭСН11-01-049-01
89 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы (Прим.) | 100 шт | 0.02 | ГЭСНр56-01-012-13
90 | Комплект поворотно-откидной фурнитуры ПВХ окна (бренд Vorne) | к-т | 2 | ТЦ_01.7.04.00_44_7715375152_20.08.2025_01_1.1
Раздел 15. Ремонт коридора 1, 2, 3 этаж ул. Нижняя Дебря, д.86 | [5 empty] | Раздел 6. Ремонт коридора 1, 2, 3 этаж
17 | Защита элементов помещения при проведении отделочных работ | 100 м2 | 4.3272 | ГЭСНр62-04-013-01
91 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (2 раза) | 100 м2 | 8.6544 | ГЭСНр62-01-016-06
92 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 | 8.6544 | ГЭСН15-04-039-01
Раздел 16. Ремонт лестничных площадок и маршей ул. Нижняя Дебря, д.86 | [5 empty] | Раздел 7. Ремонт лестничных площадок и маршей
93 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (за 2 раза) | 100 м2 | 2.5272 | ГЭСНр62-01-016-06
94 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 | 2.5272 | ГЭСН15-04-039-01
95 | Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: установка | 100 м2 | 0.2 | ГЭСН08-07-007-01
96 | Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: разборка | 100 м2 | 0.2 | ГЭСН08-07-007-02
97 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0.15 | ГЭСНр57-01-002-08
98 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.15 | ГЭСН11-01-047-01
Раздел 17. Ремонт туалета 1 этаж ул. Нижняя Дебря, д.88, по тех. плану пом. №105 | [5 empty] | Раздел 1. Ремонт туалета 1 этаж ул. Нижняя Дебря, д.88, по тех. плану пом. №105
1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.17955 | ГЭСНр63-03-001-05
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0.17955 | ГЭСН15-04-006-04
3 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.17955 | ГЭСН15-01-020-11
5 | Плитка настенная 200х300х6мм белая | м2 | 19.7505 | ТЦ_06.2.01.02_44_4401184391_22.08.2025_01_2.1